УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

| 30.07.2015 | р.п. Пышма | № 218 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана-графика мероприятий

по обеспечению введения и реализации

федеральных государственных образовательных

стандартов образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья

в образовательных организациях,

расположенных на территории

Пышминского городского округа

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 № 311-Д в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и  федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГС ОВЗ)  в образовательных организациях, расположенных на территории Пышминского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Пышминского городского округа (далее – План-график)  (прилагается).

2. Руководителям образовательных организаций Пышминского городского округа обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                                                  Т.А.Сушинских

УТВЕРЖДЕН:

Приказом Управления образования Администрации Пышминского городского округа от 30.07.2015 № 218 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в образовательных организациях,

расположенных на территории

Пышминского городского округа»

Плана-графика мероприятий

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Пышминского городского округа

| № п/п | Направлений мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования Администрации Пышминского городского округа (далее – УО), образовательные организации (далее – ОО) | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ОВЗ на территории Пышминского городского округа. Разработка необходимых муниципальных нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ. | - Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. - локальные акты ОО приведены в соответствие требованиям ФГОС ОВЗ. |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года | УО, ОО | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – минобрнауки РФ) | Использование разъяснений в практической деятельности ОО |
| 1.3. | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы ОО на основе ФГОС ОВЗ с использованием методических рекомендаций минобрнауки РФ. | Март 2016 года | УО, ОО | Доведение методических рекомендаций до ОО | Наличие адаптированной основной общеобразовательной программы ОО на основе ФГОС ОВЗ с использованием методических рекомендаций минобрнауки РФ. |
| 1.4. | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года - май 2016 года | УО, ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности). - План по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. |
| 1.5. | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобнауки РФ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | УО, ОО | Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до образовательных организаций. | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 1.6. | Участие представителей муниципалитета в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | 2016-2017 годы | УО, ОО | Участие представителей муниципалитета в работе регионального учебно-методического объединения. Доведение экспертных заключений до ОО | Участие представителей муниципалитета в работе регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в практической деятельности ОО |
| 1.7. | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года- декабрь 2017 года | УО, ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в УО, МОПО СО. |
| 1.8 | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2015 года – май 2016 года | УО, ОО | Контроль за разработкой проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ |
| 1.9. | Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14) | Ежегодно, начиная с мая 2016 года | УО, ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в УО, МОПО СО |
| 1.10 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечении. Мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на территории Пышминского городского округа | Ежеквартально, начиная с 2015 года | УО, ОО | Организация заседаний рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на территории Пышминского городского округа | Участие представителей в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на территории Пышминского городского округа |
| 2. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Август-сентябрь 2015 года | УО, ОО | Функционирование рабочей группы Управления образования Администрации Пышминского городского округа по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Функционирование рабочей группы ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Методическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | УО, ОО | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие в областных мероприятиях. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие в муниципальных, областных мероприятиях. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы |  | Разработка плана – графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Разработка плана – графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО |
| 3.2. | Курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы |  | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.3 | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Участие специалистов УО, руководящих и педагогических работников в мероприятиях. Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях. Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ. |
| 3.4. | Использование методических рекомендаций по проектированию деятельности ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Доведение методических рекомендаций до ОО | Использование методических рекомендаций по проектированию деятельности ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки РФ финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Учет методических рекомендаций при формировании: муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий ОО | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация, проведение и участие совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно |  | Проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений, методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Проведение педагогических советов, педагогических чтений в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте УО | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте ОО |